## PIDCS-PROMEP
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar responsable de las actividades de contraloría social | Titular de la IES | Oficio de nombramiento | 1 | bar: FEBRERO 6 to ABRIL 13
2 | Establecer la coordinación con el Promep para acordar lo referente a la contraloría social | Titular de la IES | Actividad | 1 | bar: FEBRERO 6 to ABRIL 13
3 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS) y remitirlo al PROMEP para su aprobación | Responsable de Contraloría Social | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: FEBRERO 6 to MAYO 18
2. PROMOCIÓN
4 | Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa | IES | Información publicada | 1 | bar: FEBRERO 6 to MAYO 18
5 | Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional | IES | Cédula de Vigilancia | 1 | bar: MAYO 19 to DICIEMBRE 52
6 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | Variable | bar: JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
3 SEGUIMIENTO
7 | Capturar en el sistema informático del PROMEP las actividades de promoción de contraloría social | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
8 | Capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático del PROMEP | Beneficiarios | Cédula capturada | Variable | bar: MAYO 19 to DICIEMBRE 52
9 | Recopilar y canalizar o dar atención a quejas y denuncias | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | Variable | bar: MAYO 19 to DICIEMBRE 52
10 | Capturar la información contenida en las minutas | Responsable de Contraloría Social | Minuta capturada | Variable | bar: MAYO 19 to DICIEMBRE 52
11 | Capturar en el sistema informático del PROMEP las quejas y denuncias | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia capturada | Variable | bar: MAYO 19 to DICIEMBRE 52
12 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1 | bar: NOVIEMBRE 46 to DICIEMBRE 49
13 | Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1 | bar: NOVIEMBRE 46 to DICIEMBRE 49
Griselda Santos Peralta Responsable de Contraloría Social Universidad del Mar
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2009